Вопрос II:

«Об итогах деятельности Центра поддержки экспорта Камчатского края в период пандемии по состоянию на 30.11.2020»

Центр поддержки экспорта является структурным подразделением АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр», создан в апреле 2018 года. Центр предоставляет экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства Камчатского края информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку.

В период с 01.01.2020 по 30.11.2020 Центром поддержки экспорта предоставлены 180 услуг экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, что на 15 % больше аналогичного периода 2019 года.

Плановый ключевой показатель эффективности (КПЭ) на 2020 год – количество уникальных субъектов МСП получивших услугу в ЦПЭ - 100. По состоянию на 30.11.2020 получили услугу – 82 уникальных субъекта МСП.

Центром по состоянию на 30.11.2020 оказаны следующие услуги:

- За счет собственных компетенций оказаны консультационные услуги по тематике внешнеэкономической деятельности – 23 услуги (посредством онлайн\оффлайн). Кроме того, за этот период привлечены и сторонние эксперты в области ВЭД; по запросу МСП предоставлены 3 услуги. Хотелось бы отметить, что посредством консультации были организованы, в результате, переговоры с провинцией Хэйлунцзян КНР с Городским Управлением Гражданской Администрации г. Дацин (онлайн) и заключена дополнительная услуга по поиску партнера в Китае.

- Оказано содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов – 12 услуг. В работе до конца года 5 услуг.

- Оказано содействие в создании или модернизации существующего сайта в сети Интернет на иностранном языке – 11 услуг. В работе до конца года 4 услуги.

- АНО «КВЦ ИНВЕСТ» является оператором АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» и ежегодно для субъектов МСП реализует программу экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортных контрактов», состоящую из 11 семинаров. В рамках данной программы по состоянию на 30.11.2020 проведено 8 семинаров - 6 из них впервые в онлайн формате, в которых приняли участие 47 субъектов МСП. На 01.12.2020 запланирован 9-ый семинар «Возможности онлайн-экспорта». 09.12.2020 состоится семинар «Современные digital-инструменты продвижения экспорта туристских услуг» с привлечением бизнес-тренера, исполнительного директора событийно-туристического холдинга «Фаворит» (г. Санкт-Петербург), спикер российских и международных туристических выставок, форумов Анисия Евдокимова.

- Организован прием 3 иностранных делегаций на территории Камчатского края с целью проведения бизнес-встреч и продвижения российских туристских услуг на экспорт:

- в период с 18 по 25 января 2020 года – делегация из Австрии в количестве 4 представителей от 3 компаний. С принимающей стороны в бизнес-миссии участие приняли 3 субъекта МСП. В результате проведенных переговоров заключен 1 контракт на сумму 3,150 млн руб.

- в период с 25 июля по 08 августа 2020 года – делегации из США и Франции в количестве 2 представителей от 2 компаний. С принимающей стороны в бизнес-миссиях приняли участие 3 субъекта МСП. В результате проведенных переговоров заключено 2 контракта на 4,880 млн руб.

- Центром организовано участие субъектов МСП только в 2 крупных международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России (в связи с пандемией короновирусной инфекции):

- 27-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2020» в г. Москва, с 10.02.2020 по 14.02.2020, коллективный стенд, принято участие 6 субъектов МСП;

- 29-я Международная выставка продуктов питания WorldFood. Moscow 2020, г. Москва, 22-25 сентября 2020 года, коллективный стенд, принято участие 6 субъектов МСП. По результатам заключен один экспортный контракт одним субъектом МСП с Республикой Беларусь на 10 млн рублей.

- В 2020 году на электронных торговых площадках размещено 14 субъектов МСП: на eBay – 12; на Etsy – 2. К настоящему времени 2 субъекта МСП ведут продажи на eBay (сувениры, иван-чай).

- В 2020 году Центром впервые оказана услуга по поиску партнера на иностранном рынке: это поиск партнера в Китае для 3 рыбопромышленных компаний. Переговоры проходили в формате ВКС. Заключены 3 экспортных контракта одним субъектом МСП на 17,8 млн рублей.

До конца 2020 года будут завершены услуги по поиску партнера для иных двух субъектов МСП (продукты - в Республике Корея, туристические услуги - в КНР, Республике Корея).

Предварительные итоги работы Центра по состоянию на 30.11.2020:

- Количество уникальных МСП, заключивших контракты и выведенных на экспорт с поддержкой Центра – факт 7, годовой план –10.

- Количество МСП, получивших услугу Центра – факт 82, годовой план 100.

- Количество МСП, выведенных на электронные площадки – факт 14, годовой план 9.

- Количество экспортных контрактов: 12.

- Количество уникальных импортеров: 12.

- Объем поддержанного экспорта от подтвержденных и принятых на защите, как исполненные контракты, в сумме факта 266 014,6 тыс. долл. США. Годовой план - 2 265 тыс. долл. США.

- Количество уникальных стран импортеров – 7 (Франция, Республика Беларусь, США, Австрия, Норвегия, Китай, Канада).

С начала года и по состоянию на 30.11.2020 на финансирование поддержки МСП направлено 9 582,904 тыс. рублей. Сумма подтвержденных контрактов, принятых к зачету составила 20 154 тыс. рублей, которая превышает в 2 раза объема вложенных средств.