Отчет о реализации мероприятий

Региональной экспортной программы Камчатского края за I полугодие 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Показатель результата | 2024 | Текущее исполнение мероприятия |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных региональными проектами «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт продукции АПК», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство туризма Камчатского края  Министерство рыбного хозяйства Камчатского края  Министерство экономического развития Камчатского края | Уровень достижения показателей региональных проектов, % | 100 | Показателем регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» является внедрение регионального экспортного стандарта 2.0. (включающего 15 инструментов).  Стандарт считается внедренным при реализации как минимум 13 инструментов стандарта.  На 01.07.2024 на 100% внедрены 8 инструментов Стандарта; остальные инструменты в процессе внедрения (2 инструмента внедрены на 50%; 2 инструмента внедрены на 30%; остальные 3 инструмента внедрены на 80%, 65%, 33%).  Контрольные точки, запланированные к реализации в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в I полугодии 2024 года исполнены в срок.  В текущем году Министерство рыбного хозяйства Камчатского края во взаимодействии с другими заинтересованными исполнительными органами Камчатского края проводятся мероприятия по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК». В соответствии с помесячным планом достижения показателей в 2024 году, утвержденного паспортом регионального проекта, плановое значение показателя «Объем экспорта продукции АПК» (в сопоставимых ценах) на 30.06.2024 составляет 0,263 млрд долл. США *(данные о текущем состоянии экспорта не приводятся).*  Уровень достижения показателя регионального проекта за I полугодие 2024 года – 175,5 %.  Министерством экономического развития Камчатского края на постоянной основе реализуются положения регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».  По состоянию на 01.07.2024 показатель регионального проекта «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» выполнен на 94,4% от запланированного (0,0522 млн человек).  По целевому показателю «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)» исполнение составляет 107,5% (0,557 тыс. единиц).  По целевому показателю «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)» исполнение составляет 5,3%.  По целевому показателю «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)» - 85,7%  По целевому показателю «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» - 8,1%  По целевому показателю «Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)» - 50%  По целевому показателю «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)» - 108,9%  По целевому показателю «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)» - 62,4%  По целевому показателю «Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции» - 105,3%  По целевому показателю «Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» - 266% |
| 1.2. | Проведение заседаний Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | Министерство туризма Камчатского края | Количество проведенных заседаний, ед. | 4 | 12 марта 2024 состоялось заседание Совета по ВЭД.  Очередное заседание – 04.07.2024.  Запланировано проведение заседаний в III квартале (сентябрь); и IV квартале (декабрь). |
| 1.3. | Организация заседаний Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество проведенных заседаний, ед. | 12 | Состоялось 6 заседаний рабочей группы.  Заседания проводятся ежемесячно. |
| 1.4. | Проведение экспортного аудита в Камчатском крае | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края  Торгов-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Отчет об итогах экспортного аудита, ед. | 1 | Проведено изучение лучших практик экспортного аудита в других регионах России.  Экспортный аудит в Камчатском крае с учетом лучших практик рекомендаций Регионального экспортного стандарта 2.0 будет проведен в сентябре-октябре 2024 года. |
| 1.5. | Актуализация нормативной правовой базы по направлению внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае | Министерство туризма Камчатского края | Отчет об актуализации нормативной правовой базы, ед. | 1 | В отчетном периоде принят Закон Камчатского края «Об отдельных вопросах в сфере международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае».  В развитие данного закона разработаны и находятся на стадии согласования:  - проект постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении Порядка формирования муниципальным образованием в Камчатском крае перечня соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с органами местного самоуправления иностранных государств»;  - проект постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 31.03.2023 № 176-П «Об утверждении Положения о Министерстве туризма Камчатского края»;  - проект приказа Министерства туризма Камчатского края «Об утверждении Порядка информирования главами муниципальных образований в Камчатском крае уполномоченного органа об осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и о результатах осуществления таких связей в предыдущем году». |
| 1.6. | Формирование отдельных планов развития сотрудничества с зарубежными странами, выделенными как приоритетные для развития международного сотрудничества | Министерство туризма Камчатского края  Торгов-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | План развития сотрудничества (по каждой конкретной стране, включенной в список приоритетных), ед. | 2 | Исполнено.  В период с 4 по 7 февраля 2024 года состоялся визит официальной делегации Камчатского края под руководством Губернатора Камчатского края Солодова В.В. в Республику Беларусь. По итогам визита разработана и утверждена дорожная карта по исполнению поручений, сформированных по итогам визита.  В период с 23.10.2023 по 27.10.2023 состоялся визит делегации Камчатского края в Китайскую Народную Республику. В результате этого визита был разработан и на заседании Правительства Камчатского края 15.02.2024 утвержден план развития международного сотрудничества с Китайской Народной Республикой на период 2024 – 2027 годы. |
| **2.** **Продвижение экспортной деятельности в Камчатском крае** | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение функционирования ЦПЭ как «единого окна» по сбору информации о проблемах, с которыми сталкиваются экспортёры, о сырье, оборудовании и комплектующих для производства экспортируемых товаров, ранее импортировавшихся из стран, присоединившихся к санкциям | Министерство туризма Камчатского края | Отчет, ед. | 1 | ЦПЭ на регулярной основе с использованием своих информационных ресурсов информирует бизнес-сообщество о мероприятиях и услугах группы компаний АО «РЭЦ», направленных на преодоление санкций в отношении России (о начале приема заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции; о возможностях участия в системе добровольного подтверждения соответствия «Сделано в России»; о начале приема заявок на компенсацию части затрат, связанных с проведением НИОКР в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков и т. д.).  28 февраля ЦПЭ и региональные предприниматели приняли участие в отраслевом семинаре «Выход на рынок Казахстана российских экспортеров пищевой продукции» с участием Торгового представителя Российской Федерации в Казахстане.  18 марта проведен «Час с Торговым представителем Российской Федерации в Казахстане» в формате кооперации субъектов ДФО, в котором приняли участие ЦПЭ, центры поддержки экспорта ДФО и представители бизнеса ДФО. |
| 2.2. | Актуализация базы экспортеров Камчатского края | Центр поддержки экспорта Камчатского края | Актуальная база экспортеров размещена на сайте ЦПЭ, ед. | 1 | Исполнено.  До введения в 2022 году санкций против России со стороны недружественных стран и прекращения в феврале 2022 г. публикаций Федеральной таможенной службой России на своем официальном сайте данных таможенной статистики внешней торговли (ТСВТ), Центр поддержки экспорта Камчатского края (далее - ЦПЭ) до 2022 г. регулярно публиковал на своем сайте базу экспортеров Камчатского края, позволявшую проводить анализ по странам экспорта, кодам ТН ВЭД и наименованию товаров. С февраля 2022 года публикации приостановлены.  В настоящее время база экспортеров ведется в формате онлайн-каталога «Экспортная Камчатка», размещенного на сайте ЦПЭ. Каталог позволяет фильтровать предпринимателей по категориям собственно «экспортер» и «экспортно ориентированный СМСП». Кроме того, в 2024 г. В каталог добавлен новый раздел «крупный бизнес», в который включаются крупные компании-экспортеры |
| 2.3. | Формирование сводного перечня экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края, заинтересованных в продвижении товаров/услуг на внешний рынок с ранжированием степени зрелости выхода на внешний рынок, формирование предложений по организации необходимых мероприятий для повышения степени зрелости | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Сформирован перечень, ед. | 1 | В настоящее время перечень в стадии формирования. |
| 2.4. | Организация информационно-консультационных мероприятий для экспортеров и экспортно- ориентированных субъектов МСП по выходу на новые рынки зарубежных стран | Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество размещенных публикаций, ед. | 30 | Исполнено.  На сайте и в социальных сетях ЦПЭ размещено 36 публикаций о проводимых ЦПЭ и АО «РЭЦ» информационно-консультационных мероприятиях для экспортеров и экспортно ориентированных СМСП по выходу на новые рынки зарубежных стран.  Кроме того, в I полугодии 2024 года ЦПЭ организованы 14 информационно-консультационных мероприятия (в формате семинаров, мастер-классов), которые посетили в общей сложности 101 представитель малого и среднего предпринимательства. |
| 2.5. | Проведение опроса среди экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий по возникающим проблемам при осуществлении экспорта, необходимым мерам поддержки, сбор предложений | Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество проведенных опросов, ед. | 1 | Исполнено.  В социальных сетях ЦПЭ 20.07.2024 был опубликован опрос предпринимателей, проводимый совместно с АО «РЭЦ», направленный на определение новых и реальных мер поддержки требующихся российскому бизнесу в среднесрочной перспективе с учетом региональных особенностей. Проведение повторного опроса запланировано на 4-й квартал 2024. |
| 2.6. | Актуализация экспортного каталога Камчатского края на русском и английском языках | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Актуальный каталог размещен на сайте ЦПЭ, ед. | 1 | Актуализация онлайн каталога «Экспортная Камчатка» ведется на постоянной основе.  По состоянию на 01.07.2024 в онлайн-каталоге размещено 127 предпринимателей, из которых 13 были размещены в 2024 году. Кроме того, ежегодно проводится техническая модернизация экспортного каталога, путем добавления новых возможностей, так в 2024 году в каталоге был добавлен раздел для размещения экспортеров из числа крупного бизнеса. На текущий момент в данном разделе размещено 4 организации. |
| 2.7. | Организация и проведение презентаций новинок (товары\услуги) предпринимателей, ориентированных на зарубежные рынки | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки предпринимательства Камчатского края  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий, ед. | 4 | За отчетный период организовано и проведено 3 мастер-класса с презентацией новинок (товары\услуги) предпринимателей, ориентированных на зарубежные рынки:  1) 26.03.2024 – презентация новинок (товаров и услуг) ООО «Голубая лагуна»;  2) 19.04.2024 – презентация новинок (товаров и услуг) ИП Василюк С. И. (Hello Kamchatka);  3) 26.06.2024 – презентация новинок (товаров) ИП Родивилова Е.А., ИП Соломенская М. |
| 2.8. | Организация межрегиональных мероприятий с привлечением действующих и потенциальных экспортеров Камчатского края с целью обмена опытом и историями успеха по выходу на внешний рынок | Министерство туризма Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | Мероприятие запланировано к проведению в III квартале 2024 года в рамках заседания Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» с привлечением действующих и потенциальных экспортеров из регионов ДФО. |
| 2.9. | Размещение на информационных ресурсах материалов об особенностях ведения внешнеторговой деятельности, о принимаемых мерах поддержки и решениях, затрагивающих внешнеторговую деятельность | Министерство туризма Камчатского края  Министерство рыбного хозяйства Камчатского края  Министерство экономического развития Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Количество публикаций, всего, ед. | 70 | За отчетный период на официальной странице исполнительных органов Камчатского края и на сайте Центра поддержки экспорта Камчатского края в сети Интернет размещено 33 информационных сообщения об особенностях ведения внешнеторговой деятельности, о принимаемых мерах поддержки и решениях, затрагивающих внешнеторговую деятельности. |
| 2.10. | Продвижение товаров (услуг) Камчатского края на международных электронных торговых площадках (ЭТП) | Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество предприятий, размещенных на ЭТП, ед. | 5 | В I квартале 2024 года 1 СМСП размещен на ЭТП Livemaster.ru.  В смете ЦПЭ, утвержденной на 2024 год, не предусмотрено финансирования на услуги по размещению на ЭТП. |
| 2.11. | Популяризация преимуществ использования механизма электронной торговли для выхода на экспорт | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество публикаций, ед. | 5 | За отчетный период на сайте, а также в социальных сетях Центра поддержки экспорта Камчатского края размещено 3 публикации, направленные на популяризацию преимуществ использования механизма электронной торговли для выхода на экспорт. |
| 2.12. | Проведение регионального конкурса «Экспортер года», оказание поддержки по направлению документов для участия на окружном и федеральном уровнях | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество проведенных конкурсов, ед. | 1 | Исполнено.  В I-II квартале 2024 года проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года-2024». Конкурс проводился по четырем отраслевым номинациям:  - Экспортер года в сфере промышленности;  - Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса;  - Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы);  - Экспортер года в сфере услуг.  В период проведения конкурса в адрес ЦПЭ поступило 10 от субъектов малого и среднего предпринимательства. Все конкурсанты соответствовали требованиям, основания для отклонения заявок отсутствовали.  По итогам заседания конкурсной комиссии были определены субъекты МСП, занявшие призовые места.  26.06.2024 на заседании Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» были награждены победители регионального конкурса «Экспортер года». |
| **3. Налаживание сотрудничества с зарубежными партнерами** | | | | | |
| 3.1. | Налаживание взаимодействия с дипломатическими и торговыми представительствами, общественными объединениями, палатами и ассоциациями зарубежных стран, не присоединившихся к санкциям против Российской Федерации | Министерство туризма Камчатского края  Представительство МИД России в г. Петропавловске-Камчатском (по согласованию)  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Количество установленных контактов, ед. | 10 | В рамках организации бизнес-миссии делегации Камчатского края в Республику Беларусь осуществлялось взаимодействие с Посольством Республики Беларусь в Российской Федерации по вопросам налаживания сотрудничества между Камчатским краем и Республикой Беларусь.  В период с 20 по 23 февраля 2024 года советник-посланник Посольства Казахстана в Российской Федерации посетил Камчатский край с целью участие в Форуме устойчивого развития «Путешествуй». Кроме того, в Форуме заочно организовано участие Генерального консула Китайской Народной Республики в г. Владивостоке (в формате видеообращения).  Осуществляется сотрудничество с Посольством Республики Перу в Российской Федерации по вопросу налаживания побратимских связей между г. Петропавловском-Камчатским и г. Кальяо.  В рамках участия делегации Камчатского края в Петербургском международном экономическом форуме (6-8 июня 2024 года) проведена встреча с президентом Индийского Бизнес-Альянса г-ном Сэмми Манодж Котвани по вопросам расширения торговых связей между Камчатским краем и Индием. |
| 3.2. | Участие в межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и др. | Министерство туризма Камчатского края  *(с привлечением исполнительных органов Камчатского края)* | Количество мероприятий, в которых принято участие, ед. | 2 | 04.06.2024 состоялось участие заместителя Председателя правительства Камчатского края Морозовой Ю.С. в заседании по согласованию проекта протокола 5-го заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР.  09.07.2024 запланировано участие заместителя Председателя правительства Камчатского края Морозовой Ю.С. в заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР. |
| 3.3. | Поиск партнеров в иностранных государствах, не включённых в список недружественных стран | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края | Проведено мероприятий по поиску новых партнеров, ед. | 3 | Информация не предоставлена |
| 3.4. | Организация B2B встреч с представителями бизнес-сообщества в рамках визитов иностранных делегаций в Камчатский край | Министерство туризма Камчатского края | Количество проведенных встреч, ед. | 2 | В период с 5 по 8 апреля 2024 года состоялся визит делегации Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Крутым Д.Н.  В рамках визита организованы переговоры с предпринимателями Камчатского края, а также посещение предприятий региона с целью расширения торгово-экономического сотрудничества между Камчатским краем и Республикой Беларусь.  В период с 8 по 11 июля 2024 года запланирован визит делегации города Фуюань (провинция Хэйлунцзян), в ходе которого будут проведены встречи с представителями рыбопромышленных предприятий и турбизнеса Камчатского края. |
| 3.5. | Организация участия делегации Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях | Министерство туризма Камчатского края | Количество мероприятий, в которых организовано участие Камчатского края, ед. | 25 | В I полугодии 2024 года организовано участие делегации Камчатского края:  - в бизнес-миссии Камчатского края в Республику Беларусь (4-7 февраля 2024 года);  - в международной выставке MITT-2024 (19-21 марта 2024 года);  - VIII Российско-Китайском ЭКСПО (17-19 мая 2024);  - Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» (17-21 мая 2024 года);  - Петербургском международном экономическом форуме (5-8 июня 2024 года);  - IX форуме регионов России и Беларуси (27-28 июня 2024 года). |
| 3.6. | Организация участия субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом | Министерство туризма Камчатского края | Количество мероприятий, в которых организовано участие представителей МСП Камчатского края, ед. | 10 | В I полугодии 2024 года организовано участие в 4 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом |
| 3.7. | Организация и проведение бизнес-миссий в дружественные страны | Министерство туризма Камчатского края | Количество организованных бизнес-миссий, ед. | 1 | Исполнено.  В I квартале 2024 года организованы 2 бизнес-миссии делегации Камчатского края.  В период с 4 по 7 февраля 2024 года состоялся визит официальной делегации Камчатского края под руководством Губернатора Камчатского края Солодова В.В. в Республику Беларусь.  В состав официальной делегации Камчатского края также вошли представители рыбоперерабатывающих предприятий, производства пищевой промышленности, кормов и т.д.  В ходе бизнес-миссии состоялись встречи с представители Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, проведены B2B встречи, по результатам которых компании ООО «Агротек» и ООО «ЮКИДИМ» заключили соглашение с компанией ООО «ИК ТАРОМА» о сотрудничестве и совместной деятельности.  По итогам визита разработан проект дорожной карты по исполнению поручений, сформированных по итогам визита.  В период с 17 по 21 мая 2024 года делегация Камчатского края под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Ю.С. Морозовой приняла участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО.  В ходе мероприятия состоялась презентация экспозиционного стенда Камчатского края, на котором был представлен экспортный и туристический потенциал региона, основная море- и рыбопродукция, а также производимые в Камчатском крае продукты питания, напитки, дикоросы и фитосборы, косметическая и сувенирная продукция.  В рамках участия в VIII Российско-Китайском ЭКСПО подписано партнерское соглашение между ООО «Начики» и HEILONGJIANG TIAN MA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP CO. LTD о сотрудничестве в сфере туризма и расширении двустороннего турпотока. |
| 3.8. | Направление каталога экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края в адрес Торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах (из числа дружественных), дипломатических представительств, общественных объединений и ассоциаций зарубежных стран | Министерство туризма Камчатского края  Представительство МИД России в г. Петропавловске-Камчатском (по согласованию)  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Количество представительств, к которые направлен каталог, ед. | 40 | Направление каталога экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края в адрес Торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах (из числа дружественных) запланировано в IV квартале 2024 года. |
| 3.9. | Размещение публикаций об экспортном и туристическом потенциале Камчатского края в зарубежных СМИ | Министерство туризма Камчатского края | Количество публикаций, ед. | 3 | По итогам участия в международных мероприятиях в Республике Беларусь делегации Камчатского края в зарубежных СМИ размещены 4 новости о визитах. |
| 3.10. | Проведение анализа узнаваемости бренда Камчатского края на приоритетных зарубежных рынках | Министерство туризма Камчатского края | Подготовлен отчет по итогам проведенного анализа, ед. | 1 | Мероприятие запланировано к проведению в октябре 2024 года в рамках участия делегации Камчатского края в Международной выставке туризма China International Travel Mart (CITM) 2024 (г. Шанхай, КНР). |
| 3.11. | Организация выдачи сертификатов соответствия товара установленным требованиям в электронном виде | Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Доля выданных сертификатов в электронном виде, % | 75 | По информации, предоставленной Союзом «Торгово-промышленная палата Камчатского края» с начала 2024 года выдано 796 сертификатов о происхождении товара, из них 147 – в электронном виде, что составляет 18% от общего количества выданных сертификатов. |
| 3.12. | Обеспечение присутствия Камчатского края в зарубежных странах путем открытия представительства (в том числе на базе площадок АО «РЭЦ», Торговых представительств Российской Федерации и т.д.) | Министерство туризма Камчатского края  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Количество представительств Камчатского края в зарубежных странах, ед. | 1 | Мероприятие не реализовано. Изучен опыт регионов по открытию представительств в зарубежных странах, в том числе на базе площадок АО «РЭЦ» («Торговых домов»). По итогам проведенного анализа, мероприятие требует дополнительного финансирования. |
| **4. Организация образовательных мероприятий** | | | | | |
| 4.1. | Взаимодействие с высшими учебными заведениями по вопросам мониторинга востребованности профессий в сфере внешнеэкономической деятельности | Министерство туризма Камчатского края | Подготовлен отчет о мониторинге востребованности профессий в сфере внешнеэкономической деятельности, ед. | 1 | Налажено взаимодействие с Дальневосточным филиалом ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России» по вопросам подготовки кадров в сфере ВЭД в Камчатском крае. Информация о количестве выпускников и проведенном мониторинге будет представлена в III квартале 2024 года |
| 4.2. | Организация практики для студентов высших учебных заведений Камчатского края, обучающихся по направлениям ВЭД, в учреждениях и на предприятиях, ориентированных на развитие экспортной деятельности | Министерство туризма Камчатского края | Количество студентов, прошедших практику в учреждениях и на предприятиях, ориентированных на развитие экспортной деятельности, чел. | 25 | Информация не предоставлена |
| 4.3. | Продвижение работы Школы экспорта в Камчатском крае | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта | Количество публикаций о Школе экспорта, ед. | 12 | За период с 01.01.2024 по 01.07.2024 на сайте, а также в социальных сетях Центра поддержки экспорта размещено 5 публикаций, информирующих о проведении обучающих семинаров Школы экспорта РЭЦ в Камчатском крае, а также 2 публикации о возможности обучения по программе Акселератор экспортного роста. |
| 4.4. | Популяризация участия в акселерационных программах для потенциальных экспортеров | Министерство туризма Камчатского края | Количество публикаций об акселерационной программе, ед. | 5 | Мероприятие запланировано на III квартал 2024 года |
| 4.5. | Организация образовательных мероприятий для Управленческой команды по развитию экспортной деятельности в Камчатском крае | Министерство туризма Камчатского края  Дальневосточный филиал ФГБО УВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (по согласованию) | Количество обучающих мероприятий, ед. | 1 | Мероприятие запланировано на сентябрь 2024 года |
| **5. Развитие международного гуманитарного сотрудничества** | | | | | |
| 5.1. | Организация совместных спортивных мероприятий с зарубежными спортсменами на территории Камчатского края и зарубежных стран | Министерство спорта Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | Совместные спортивные мероприятия в первом полугодии не проводились. На второе полугодие 2024 года (22-26 августа 2024 года) Министерством спорта Камчатского края запланированы Международные соревнования по мотоциклетному спорту (дисциплина: мотокросс). |
| 5.2. | Обмен опытом и организация совместных культурных мероприятий с представителями зарубежных стран по направлениям библиотечного дела, музейного дела, театрального искусства и т.д. | Министерство культуры Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 5 | За отчетный период Министерством культуры Камчатского края организовано 4 мероприятия:  1) 1 по 8 апреля 2024 года XIII Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей, вошедший в Ассоциацию музыкальных конкурсов России (г.Владивосток);  2) 3 марта - 4 апреля 2024 года Межрегиональная акция «Такая разная детская книга. IV сезон»;  3) 24 апреля 2024 года Межрегиональный семинар «Библиотека как место объединения творческих детей и подростков»;  4) 9 февраля 2024 года состоялся вечер «Санья – сокровище острова Хайнань». Организаторы – АНО «Дальневосточное общество дружбы с Китаем» при содействии Генерального Консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке. Целью мероприятия стало укрепление партнерских и культурных связей с Китаем, в частности с г. Санья, провинции Хайнань. |
| 5.3. | Обмен опытом по развитию социальных проектов с партнерами из зарубежных стран | Исполнительные органы Камчатского края *(по направлениям сферы деятельности)* | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | По линии Министерства по делам молодежи Камчатского края:  В рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодежи состоялся видеомост «Навстречу Фестивалю» с представителями стран Карибского бассейна. На Всемирном фестивале молодежи в г. Сочи реализована программа культурного шефства, включающая следующие мероприятия: - Обзор молодёжных достижений Камчатского края. Презентация Всероссийского форума «Экосистема. Заповедный край». - Презентация туристических направлений Камчатского края. В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи на территории Камчатского края прошли следующие мероприятия по обмену опытом по развитию социальных проектов с представителями из 19 стран мира:  1) диалог «Молодежь Камчатки»;  2) встреча с молодежными организациями региона;  3) презентация участниками-гостями молодежных проектов;  4) беседа «Будущее региона и проекты развития»;  5) обсуждение развития города, в рамках мастер-плана г. Петропавловска-Камчатского;  6) стратегическая сессия «Камчатка в международной повестке»;  7) встреча с Губернатором Камчатского края. |
| 5.4. | Приглашение представителей зарубежных стран к участию в ежегодных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях, направленных на развитие социальных проектов (в сфере экологии, туризма, культурно-национального наследия и т.д.) | Исполнительные органы Камчатского края  *(по направлениям сферы деятельности)* | Количество направленных приглашений, ед. | 20 | В рамках подготовки к проведению на территории Камчатского края Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» Министерством по делам молодежи Камчатского края осуществлялась рассылка приглашений странам БРИКС (20 приглашений). В настоящий момент официальных ответов от потенциальных участников не поступало. |
| 5.5. | Проведение совместных научно-образовательных мероприятий с представителями зарубежных стран | Министерство образования Камчатского края  Образовательные организации высшего образования, научные организации, расположенные на территории Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | Информация не предоставлена |
| 5.6. | Организация взаимодействия между образовательными организациями высшего образования, научными организациями, расположенными на территории Камчатского края, с зарубежными странами с целью реализации совместных программ по обмену студентами, преподавателями, организации совместных мероприятий | Министерство образования Камчатского края  Образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | Информация не предоставлена |
| 5.7. | Организация взаимодействия между научными организациями, расположенными на территории Камчатского края, с зарубежными странами с целью обмена опытом, проведения исследований и т.д. | Министерство образования Камчатского края  Научные организации, расположенные на территории Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | Информация не предоставлена |
| 5.8. | Восстановление взаимодействия с городами-побратимами, установление новых побратимских связей с городами зарубежных стран | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа  Елизовское городское поселение | Количество проведенных мероприятий/заключенных соглашений, ед. | 1 | 06.02.2024 между Петропавловск-Камчатским городским округом и Заводским районом г. Минска (Республика Беларусь) заключено соглашение об установлении дружественных отношений.  В адрес Министерства туризма Камчатского края поступило письмо Посольства Российской Федерации в Республике Перу с информацией о проведенных переговорах с администрацией региона Кальяо и готовности перуанской стороны к развитию сотрудничества с г. Петропавловском-Камчатским, в том числе заключению двустороннего соглашения. Данное предложение было направлено в Администрацию ПКГО для рассмотрения возможности заключения соглашения.  Ранее, 12.04.2024 Администрацией ПКГО было направлено письмо Губернатору автономного региона Кальяо об оказании содействия в возможности установления побратимских связей между г. Петропавловском-Камчатском и г. Кальяо (Республика Перу).  По информации, предоставленной Елизовским муниципальным районом, работа по восстановлению/заключению побратимских связей не проводилась. |