УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.В. Суббота «___»________________ 2018г.

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) «Развитие внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2018-2020 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные | Срок |
| НПА и Соглашения |  |  |  |
| 1 | Подписание рамочного Соглашения между Правительством Камчатского края и акционерным обществом «Российский экспортный центр» (далее – АО «РЭЦ») по вопросам экспортной деятельности | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Российский экспортный центр» | 1 квартал 2018 года |
| 2. | Актуализация стратегии развития внешнеэкономической деятельности Камчатского края с включением раздела по развитию экспортной деятельности в Камчатском крае в соответствии с Методическими рекомендации АО «РЭЦ» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Российский экспортный центр» | 1 квартал 2018 года |
| 3. | Подготовка предложений по внесению изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332­П «Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года» в соответствии с приложением 2 постановления Правительства Камчатского края от 05.04.2016 № 106-П «О разработке, корректировке, об осуществлении мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Камчатского края и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Камчатского края» (включение Экспортной стратегии в состав общей Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года) | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерство экономического развития Камчатского края | 1 квартал 2018 года |
| 4. | Подготовка и подписание соглашения между Правительством Камчатского края и Министерством экономического развития России о выделении денежных средств на создание и деятельность Центра поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края на базе Краевого государственного автономного учреждения «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» (далее - КГАУ «КВЦ – Инвест»). Определение организационной формы, формата Центра (отдел, структурное подразделение, Центр, штатное расписание). | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 1 квартал 2018 года |
| 5. | Внесение изменений в устав, госзадание КГАУ «КВЦ – Инвест», разработка показателей эффективности деятельности Центра, определение сроков проведения мероприятий Центра, механизмов финансирования, софинансирования деятельности Центра | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КГАУ «КВЦ-Инвест» | 1 квартал 2018 года |
| 6. | Подготовка и подписание четырехстороннего соглашения между АО «РЭЦ», АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ», Центром поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края и Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края о совместной реализации программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортных проектов» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КГАУ «КВЦ-Инвест» | 16 февраля 2018 года |
| 7. | Формирование плана-графика внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти Камчатского края по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (далее - Регионального экспортного стандарта), согласование с АО «РЭЦ», направление на утверждение Губернатором Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Российский экспортный центр» | 1 квартал 2018 года |
| 8. | Внесение изменений в Постановление Губернатора Камчатского края от 29.11.2013 N 141 "О Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края" о дополнении полномочий по рассмотрению вопросов экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края, изменению состава Совета, формированию Рабочей группы по вопросам экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2 квартал 2018 года |
| 9. | Внесение изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 19.04.2016 N 141-П «Об утверждении Положения об Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края» в части наделения органа исполнительной власти функцией координации мер поддержки экспорта и внедрения Регионального экспортного стандарта | Минэкономразвития Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2 квартал 2018 года |
| 10 | Внесение изменений в Приказ Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 10.05.2017 №46/2-п «Положение об отделе внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края» в части полномочий отдела | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2 квартал 2018 года |
| 11 | Включение в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год» мероприятий по финансированию реализации мер по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти Камчатского края по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (далее - Регионального экспортного стандарта) | Минэкономразвития Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерство финансов Камчатского края | 3 квартал 2018 года |
| Мероприятия в рамках внедрения Регионального экспортного стандарта Камчатского края |  |  |  |
| 1. | Разработка стратегии Камчатского края в области обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности до 2025 года, согласование с АО «РЭЦ» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 1 квартал 2018 года |
| 2. | Подготовка предложений в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 19 февраля 2018 года |
| 3. | Формирование плана развития экспортного потенциала Камчатского края и содействия выходу региональных компаний на внешние рынки, согласование протоколом Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, утверждение Заместителем Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, заинтересованные ИОГВ Камчатского края | 2 квартал 2018 года |
| 4. | Разработка рекомендаций для региональных органов исполнительной власти по стимулированию курируемых отраслей к экспортной деятельности | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Российский экспортный центр», Министерство экономического развития Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Министерство рыбной промышленности Камчатского края, Торгово-промышленная палата Камчатского края | 3 квартал 2018 года |
| 5. | Построение механизма систематического информирования предпринимательского сообщества о существующих мерах поддержки экспортеров | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, заинтересованные ИОГВ Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатского края», Торгово-промышленная палата Камчатского края | 3 квартал 2018 года |
| 6. | Координация деятельности Центра поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края на базе Краевого государственного автономного учреждения «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» (далее - КГАУ «КВЦ – Инвест») | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | в течение всего периода |
| 7. | Корректировка смет и плана мероприятий Центра поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края на базе Краевого государственного автономного учреждения «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» (далее - КГАУ «КВЦ – Инвест»), защита в Министерстве экономического развития Российской Федерации | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КГАУ «КВЦ-Инвест» | 1 раз в полгода |
| 8. | Подготовка визитов Губернатора Камчатского края и его заместителей за рубеж с участием представителей бизнес-сообщества Камчатского края, утвержденных Планом международных выставочно-ярмарочных мероприятий Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | в течение всего периода |
| 9. | Проведение дней международного бизнеса в Камчатском крае | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатского края» | 1 квартал 2018 года |
| 10. | Рассмотрение возможности заключения контракта на проведение НИР прикладного характера по созданию бренда Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2 квартал 2018 года |
| 11 | Подготовка нормативно-правовой базы, определяющей механизмы маркировки товаров брендом Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 4 квартал 2018 года |
| 12 | Рассмотрение возможности прохождения процедуры добровольной сертификации «Сделано в России» региональными компаниями-экспортерами | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Министерство рыбной промышленности Камчатского края, Торгово-промышленная палата Камчатского края | 3 квартал 2018 года |
| 13 | Рассмотрение возможности обеспечения интересов Камчатского края на зарубежных рынках (участие в работе Торговых представительств России за рубежом, торговых домов АО «РЭЦ», экономических отделов Посольств России за рубежом) на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Российский экспортный центр», Торгово-промышленная палата Камчатского края | 3 квартал 2018 года |
| 14 | Создание и ведение реестра экспортеров Камчатского края с указанием наименования, контактных данных, отрасли (код ТНВЭД), размеру компании, странам экспорта | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КГАУ «КВЦ – Инвест», Камчатская таможня, Торгово-промышленная палата Камчатского края | 4 квартал 2018 года |
| 15 | Актуализация реестра экспортеров Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КГАУ «КВЦ – Инвест», Камчатская таможня, Торгово-промышленная палата Камчатского края | 1 раз в год |
| 16 | Выборочные опросы предпринимательского сообщества по вопросам внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортной деятельности | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 1 раз в год |
| 17 | Сплошные анонимные опросы по вопросам деятельности федеральных контрольно-надзорных структур на территории Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 1 раз в год |
| 18 | Создание и продвижение информационного ресурса в Интернете, посвященного экспортной деятельности региона | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КГАУ «КВЦ – Инвест» | 1 квартал 2019 года |
| 19 | Проработка возможности реализации Образовательной программы АО «Российский экспортный центр» по обучению начинающих экспортеров в регионе, выбор оператора Образовательной программы | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Российский экспортный центр» | 2 квартал 2018 года |
| 20 | Обучение представителей исполнительных органов государственной власти Камчатского края по вопросам внедрения Регионального экспортного стандарта | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Российский экспортный центр», КГАУ «КВЦ – Инвест» | 4 квартал 2018 года |
| 21 | Обучение представителей бизнес-сообщества, начинающих экспортную деятельность | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Российский экспортный центр», КГАУ «КВЦ – Инвест» | 4 квартал 2018 года |
| Общие вопросы |  |  |  |
| 1. | Осуществление финансирования деятельности Центра поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края на базе Краевого государственного автономного учреждения «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерство экономического развития Камчатского края | постоянно |
| 2. | Проведение анализа проблематики по вопросам внешнеэкономической деятельности региональных компаний и подготовка предложений в Министерство экономического развития Российской Федерации | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КГАУ «КВЦ – Инвест», Камчатская таможня, Торгово-промышленная палата Камчатского края, заинтересованные ИОГВ Камчатского края | постоянно |
| 3. | Изучение опыта «пилотных» субъектов Российской Федерации по внедрению Регионального экспортного стандарта с последующей выработкой методических рекомендаций для заинтересованных ИОГВ Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КГАУ «КВЦ – Инвест», Камчатская таможня, Торгово-промышленная палата Камчатского края, заинтересованные ИОГВ Камчатского края | 3 квартал 2018 года |
| 4. | Сопровождение «пилотных» экспортных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КГАУ «КВЦ-Инвест», Торгово-промышленная палата Камчатского края, Камчатская таможня | постоянно |
| 5. | Разработка мер по содействию конкуренции между Камчатским морским торговым портом и терминалом «Сероглазка» | Минвостокразвития России, Министерство экономического развития Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, …….. | постоянно |
| 6. | Подготовка предложений по изменению структуры экспорта Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерство экономического развития Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Министерство рыбной промышленности Камчатского края | 2 квартал 2018 года |
| 7. | Формирование перечня продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства Камчатского края для экспорта, с целью разработки мер поддержки для начинающих экспортеров | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерство экономического развития Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Министерство рыбной промышленности Камчатского края | 2 квартал 2018 года |

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Агентства инвестиций

и предпринимательства Камчатского края										О.В. Герасимова