ВОПРОС 1. О региональных проектах в сфере развития экспортной деятельности Камчатского края: а) Экспорт продукции АПК; б) Экспорт услуг; в) Системные меры развития международной кооперации и экспорта. Докладчик: Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края – О.В. Герасимова.

Содокладчики:	Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края – А.А. Кучеренко; ВрИО Министра рыбного хозяйства – В.Г. Давыдов.

В рамках послания Федеральному собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации В.В. Путин поставил задачу к 2025 году увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов США в год, объем экспорта услуг – до 100 млрд долларов США в год, что было отражено, соответственно, в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Для достижения поставленных целей был разработан и утвержден национальный проект «Международная кооперация и экспорт», утвержденный протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 года №12, поступил в Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (входящий № 04-12293 от 15.10.2018) и включающий в себя 4 федеральных проекта:

1. Промышленный экспорт.

2. Экспорт услуг.

3. Системные меры развития международной кооперации и экспорта.

4. Экспорт продукции АПК.

Данные федеральные проекты были направлены письмом Минпромторга РФ от 28.11.2018 №ЦС-77869/03 «О направлении на рассмотрение паспортов федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» / Поручение Правительства Российской Федерации от 10.11.2018 г. №ДМ-П6-7776 (подпункт б) пункта 4) (входящий № 01-03-20-14283 от 03.12.2018 Канцелярии Правительства Камчатского края) с рекомендациями разработать всем субъектам РФ аналогичные региональные проекты.

1. Паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт» не был разработан ввиду того, что на территории Камчатского края отсутствуют судостроительные и машиностроительные заводы, крупные предприятия лесопромышленного комплекса, химической отрасли и легкой промышленности.

2. Паспорт регионального проекта «Экспорт услуг» был разработан Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края и был утвержден Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края.

На сегодняшний день, согласно официальным статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю, ДВТУ «Камчатская таможня» и других служб и ведомств, обладающих полномочиями по сбору статистической информации в регионе, статистическая информация может быть предоставлена только по объему экспорта туристических услуг (объему экспорта услуг категории «Поездки»), что и было отражено в показателях утвержденного регионального проекта.

Вместе с тем, в проекте Соглашения о реализации регионального проекта «Экспорт услуг (Камчатский край)» № 139-2019-T40041-1 (далее – Соглашение), размещенном 04.02.2019 Министерством экономического развития Российской Федерации в системе «Электронный бюджет», Камчатскому краю установлены следующие показатели:

-	объем экспорта транспортных услуг;

-	объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг;

-	объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг;

-	объем экспорта услуг категории «Поездки».

По информации Министерства экономического развития Российской Федерации, расчет этих целевых показателей, установленных по категориям экспорта услуг в разрезе субъектов Российской Федерации, был произведен Банком России.

В связи с чем, в настоящее время ведется переписка с Центральным банком Российской Федерации и Министерством экономического развития РФ по вопросам предоставления дополнительных сведений об организациях, которые осуществляют данную деятельность (оказывают данные услуги) в регионе, а также сведения о региональных ведомствах и службах, которые уполномочены предоставлять (и предоставляют) данную статистическую информацию в Центральный банк Российской Федерации.

3. Паспорт регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» утвержден Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края (протокол №6 от 23.01.2019).

Кандидатуры-соисполнители были согласованы руководителями ведомств/самими руководителями и Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края издан приказ от 12.02.2019 № 20-п «О создании ведомственного проектного комитета по реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»».

Утвержденный паспорт регионального проекта был направлен:

-	А.Н. Гуреевой (ДВТУ Камчатская таможня)

-	Н.А. Пегину (АО «Корпорация развития Камчатского края»)

-	В.В. Русанову (АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»)

-	В.М. Кирдяеву (Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края)

-	М.Л. Шпилевой (Министерство рыбного хозяйства Камчатского края)

-	Е.В. Лассаль (Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края)

-	В.В. Каюмову (Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края).

13.02.2019 подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» с АО «РЭЦ» в системе «Электронный бюджет».

На сегодняшний день, вносятся изменения в Постановление Губернатора «О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 29.11.2013 №141 «О Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края». Ориентировочная дата согласования – 01.03.2019

Кроме того, в январе этого года были направлены письма ответственным соисполнителям регионального проекта о направлении предложений в экспортную стратегию Камчатского края. В настоящее время, предложения обрабатываются, текст Стратегии в стадии написания.

4. О реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

Содокладчик:	Заместитель Министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства Министерства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края – В.М. Кирдяев.

В целях формирования регионального Паспорта приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт» Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края в 2018 году разработан Паспорт приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» (далее – Паспорт проекта).

Целью проекта «Экспорт продукции АПК» является увеличение объёма экспорта (в стоимостном выражении) продукции агропромышленного комплекса Камчатского края до 1 234,25 млн долл. США, в том числе 480 тыс. долл. США - экспорт продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (без учета рыбохозяйственного комплекса).

В рамках проводимой работы по формированию Паспорта проекта Министерством:

1) проведен анализ экспортного потенциала продукции АПК;

2) сформирован перечень экспортируемой региональной продукции, представляющей интерес для экспорта:

- вода минеральная столовая, вода питьевая лечебная (газированная и негазированная);

- продукция из дикорастущего сырья: морсы, компоты, кисель, варенье, джемы и конфитюры из ягод (в т.ч. дикорастущих) в ассортименте, соус брусничный, папоротник соленый и др.;

- продукция из мяса оленей;

2) определены: этапы, контрольные точки, наименования показателей Проекта и просчитаны их прогнозные значения до 2025 года.

За период 2016-2017 гг. экспорт продукции АПК Камчатского края (без учета рыбохозяйственного комплекса) отсутствовал, сельскохозяйственные товаропроизводители развивали производство ориентируясь на внутренний региональный рынок, в связи с чем региональный проект в части продукции АПК подготавливался без учета роста показателей в 2018 году.

В июне 2018 года началась реализация проекта по поставкам бутилированной артезианской негазированной воды производства ООО «Аквамарин» в Китай. На предприятии предварительно была проведена модернизация существующей линии, выполнен ремонт складских помещений, закуплена новая линия, оснащена современная лаборатория, увеличен штат сотрудников.

Компания «КОФКО Кока-Кола» совместно с камчатскими партнерами – ООО «Аквамарин» и Петропавловск-Камчатским морским торговым портом, запустила проект по розливу воды в Петропавловске-Камчатском под брендом «Чистая земля». Трехсторонний контракт подписан в марте 2018 года сроком на 5 лет. По данным Дальневосточного таможенного Управления экспорт безалкогольных напитков в регионе в 2018 году составил 724,7 тыс.долл. (1 324,2 тонны). Страной - контрагентом во внешнеторговом обороте в 2018 году явился Китай.

| Наименование продукции | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | т | 0 | 0 | 1 324,2 |
|  | тыс. долл. | 0 | 0 | 724,7 |

В настоящее время Министерством проводится работа по внесению изменений в Паспорт регионального проекта «Экспорт продукции АПК» с целью актуализации сведений и размеров целевых индикаторов.

Основными потенциальными экспортёрами, которые рассматриваются в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» являются:

- ООО «Аквамарин», образовано в 2003 году. Основной вид выпускаемой продукции: вода бутилированная (артезианская, минеральная, безалкогольные напитки). В 2018 году предприятие организовало экспорт продукции в Китай;

- ЗАО «Малкинское», образовано в 1995 году. Основной вид выпускаемой продукции: вода бутилированная (артезианская, минеральная, безалкогольные напитки);

- ООО «МРКПП Юнет», образовано в 2006 году. Основной вид выпускаемой продукции: продукты переработки плодов, овощей и дикорастущего сырья. Планируется экспорт соленого папоротника;

- ООО «Возрождение развития оленеводства» было создано в 2001 году. Основной вид выпускаемой продукции: мясные полуфабрикаты и готовая мясная продукция из оленины. Планируется экспорт мяса северного оленя.

Перспективы развития экспорта продукции АПК Камчатского края и расширение географии экспорта связаны, в первую очередь, с увеличением поставок в страны Юго-Восточной Азии. Самыми перспективными странами для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции являются Китай, Южная Корея, Вьетнам и Япония.

Развитие порта Петропавловск-Камчатский в контексте развития Северного морского пути и создания морского грузового хаба позволит существенно нарастить экспортный потенциал продукции АПК Камчатского края, а также вовлечь в географию экспортных поставок не только страны Юго-Восточной Азии, но и страны Северной Америки и Северной Европы.

Содействие продвижению на глобальном рынке российской продукции АПК в условиях жесткой конкуренции поможет сформировать доверие к качеству российской продукции, к деловой репутации российских производителей, а в итоге обеспечить развитие новых рынков сбыта для отечественного сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки.

В целях развития экспортного потенциала Камчатского края и содействия выходу региональных компаний на внешние рынки для дальнейшего развития предприятий АПК Камчатского края необходимо:

- Продолжение реализация мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 года № 523-П;

- Оказание государственной поддержки, в т.ч. из федерального бюджета, в виде субсидирования на возмещение части затрат на приобретение оборудования или проведение модернизации уже существующего производства;

- Продолжение работы по содействию предприятиям агропромышленного комплекса в продвижении своей продукции на экспорт, брендировании продукции, проведении маркетинговых исследований экспортных рынков;

- Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки;

- Мониторинг и анализ состояния отраслей сельскохозяйственного производства, изучение причин формирования тенденций;

- Введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения;

- Предотвращение распространения имеющихся и возникающих карантинных объектов;

- Стимулирование объединения сельхозтоваропроизводителей и создание сельскохозяйственных кооперативов;

- Привлечение инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.

Агропромышленный комплекс Камчатского края имеет высокий потенциал для развития экспорта продукции. При активном росте рынков стран Юго-Восточной Азии, развитии инфраструктурных проектов и оказании государственной поддержки потенциальным предприятиям-экспортерам, Камчатский край имеет большие шансы занять свою нишу в поставках сельскохозяйственной продукции в эти страны.